## Mapa Obras 3º trim 10
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DAS CORRENTES-PE. | [7 empty] | EXERCÍCIO: (2) |  | 2010
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: (4) |  |  | 3º Trimestre
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
TP nº 003/08 | Construção de 02 (duas) Salas no Colégio Normal na sede do município, e 01 (uma) Quadra na Escola Vicente Nunes de Farias no Povoado de Olho DÁgua dos Goes neste Município. | - | - | - |  | 07.986.349/0001-93 | Souza Leão Engenharia Ltda. | 033/08 | 27/10/2008 | 04 MESES | 187.920,12 | 27/02/2009 | 10 MESES | 27.767,69 | 44.90.51 | 135.472,27 | - | - | 135.472,27 | Paralizada
TP nº 007/09 | Construção de 202 (duzentos e duas) Privadas Higiênicas no Município. | 0440/07 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 750.000,00 | 27.528,36 | 02.320.253/0001-78 | O & M Empreendimentos Ltda. | 067/09 | 17/11/2009 | 08 MESES | 677.200,84 | 17/07/2010 | 08 MESES- | - | 44.90.51 | 100.698,12 | 100.698,12 | 100.698,12 | 100.698,12 | Em Andamento
TP nº002/2010 | Contratação de empresa para execução dos serviços de Reforma de 17 Escolas Municipais. | - | - | - | - | 07.986.349/0001-93 | Souza Leão Engenharia Ltda. | 004/10 | 11/02/2010 | 03 MESES | 206.796,84 | 11/02/2010 | 09 MESES | 98.845,59 | 4.4.90.51 | 195827.08 | 146.585,96 | 195.827,08 | 195827.08 | Em Andamento
Dispensa nº 001/2010 | Contratação de empresa para Remoção de metralhas no município das Correntes-PE. | - | - | - | - | 07.986.349/0001-93 | Souza Leão Engenharia Ltda. | 002/10 | 20/01/2010 | 02 MESES | 14.260,00 | 20/03/2010 | - | - | ,, | 14.260,00 | 144.005,56 | 1129.745,56 | 144005.56 | Concluída
TP nº 004/2010 | Contratação de empresa para execução de serço de Construção da Academia das Cidades. | 034/09 | Sec. Das Cidades - Estado de Pernambuco | 236.461,73 | 26.273,53 | 07.155.190/0001-31 | Construtora e Incorporadora Metropolitana Ltda. | 012/10 | 16/03/2010 | 04 MESES | 261.420,57 | 16/07/2010 | 04 meses |  | , | 79.384,93 | 79.384,93 | 79.384,93 | 79.384,93 | Em Andamento
Convite nº 003/2010 | Contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços de limpeza urbana para o Município das Correntes. | - | - | - | -L[-11]C[6] | 11.129.870/0001-81 | FGL Serviços de Engenharia Ltda. | 011/10 | 12/03/2010 | 04 MESES | 144.005,56 | 12/07/2010 | 02 meses | - | 3.3.90.39 | 92.312,48 | 92.312,48 | 92.312,48 | 92.312,48 | CONCLUÍDO
Convite nº 004/2010 | Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo e saneamento. | - | - | - | - | 07.986.349/0001-93 | Souza Leão Engenharia Ltda. | 017/10 | 07/04/2010 | 06 MESES | 126.278,60 | 07/10/2010 | 04 meses | - | 4.4.90.51 | 13.396,82 | 13.396,82 | 13.396,82 | 13.396,82 | Em Andamento
TP nº 006/2010 | Contratação de empresa para execução dos serviços de demolição do matadouro e construção do muro de arrimo. | - | - | - | - | 11.461.612/0001-20 | JAVALTER Construções Ltda. | 015/10 | 15/04/2010 | 03 MESES | 85.314,06 | 15/07/2010 | - | - | 4.4.90.51 3.3.90.39 | - | - | - | - | Processo em andamento
TP 010/2010 | Contratação de Pessoa Jurídica Para Execução dos Serviços de Limpeza Urbana para o Município das Correntes/PE |  |  |  |  | 11.129.870/0001-81 | FLG Serviços de Engenharia LTDA | 011/2010 | 30/08/2010 | 12 MESES | R$ 431.055,56 | 30/08/2011 |  |  | 3.3.90.39 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | Iniciada
Convite 008/2010 | Contratação de Empresa para construção de 03 abrigos de leite. | 046/2009 | Secretaria de Agricultura do estado de Pernambuco | 50.311,71 | 503,11 | 11.129.870/0001-81 | FLG Serviços de Engenharia LTDA | 033/2010 | 08/06/2010 | 02 meses |  | 08/08/2010 | 04 meses |  | 3.3.90.39 |  |  |  |  | Não iniciada
Cooncorrencia 01/2010 | Construção da Creche/Proinfância | 656.893/2009 | FNDE | 1.185.196,82 | 11.971,69 | 05.468.317/0001-70 | A&A Construtora Albuquerque e Souza LTDA | 036/2010 | 20/07/2010 | 08 meses | 1.137.180,56 | 20/03/2011 |  |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Não Iniciada
Dispensa nº 007/2010 | Revisão da cobertura do Colégio Normal |  |  |  |  | 07.986.349/0001-93 | Souza Leão Engenharia Ltda. | 033/2010 | 14/07/2010 | 01 mês | 7.560,00 | 14/08/2010 |  |  | 4.4.90.51 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | Concluída
Convite 009/2010 | Revitalização da pintura do Colégio Normal |  |  |  |  | 07.986.349/0001-93 | Souza Leão Engenharia Ltda. | 034/2010 | 25/08/2010 | 06 meses | 99.934,10 | 25/01/2011 |  |  | 3.3.90.39 |  |  |  |  | Em Andamento
TP 012/2010 | Melhoramento e conservação de estradas vicinais | 129/2010 | IPA/NUJ | 180.500,00 | 9.500,00 | 11.129.870/0001-81 | FGL Serviços de Engenharia Ltda. | 0057/2010 | 01/10/2010 | 03 meses | 180.530,31 | 01/01/2011 | [7 empty] | Iniciada
TO 13/2010 | Construção da Unidade Básica de Saúde - Porte I | Propostas :11286.358000/1090-1 e 11286.358000/1090-01 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | ? | ? | 07.986.349/0001-93 | Souza Leão Engenharia Ltda. | 060/2010 | 15/10/2010 | 04 meses | 175.469,40 | 15/02/2010 |  |  | 4.4.90.51 |  |  |  |  | Iniciada
[15 empty] | TOTAL | 631.351,17 | 446.638,31 | 495.879,43 | 631.351,70

## Mapa Obras 1º trim 10
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DAS CORRENTES-PE. | [7 empty] | EXERCÍCIO: (2) |  | 2010
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: (4) |  |  | 1º Trimestre
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
TP nº 003/08 | Construção de 02 (duas) Salas no Colégio Normal na sede do município, e 01 (uma) Quadra na Escola Vicente Nunes de Farias no Povoado de Olho DÁgua dos Goes neste Município. | - | - | - | - | 07.986.349/0001-93 | Souza Leão Engenharia Ltda. | 033/08 | 27/10/2008 | 04 MESES | 187.920,12 | 27/02/2009 | 10 MESES | 27.767,69 | 44.90.51 | 135.472,27 | - | - | 135.472,27 | Paralizada
Convite nº 006/09 | Serviço de Recuperação de Pavimentação em Paralelepípedos, Caiação de Meio Fio, Capinação e Saneamento de Ruas do Município. | - | - | - | - | 07.986.349/0001-93 | Souza Leão Engenharia Ltda. | 016/09 | 30/09/2009 | 12 MESES | 121.820,00 | 30/03/2010 | - | 27.936,00 | 44.90.51 | 13.725,00 | 13.725,00 | 13.725,00 | 149529.04 | Concluída
TP nº 007/09 | Construção de 202 (duzentos e duas) Privadas Higiênicas no Município. | 0440/07 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 750.000,00 | 27.528,36 | 02.320.253/0001-78 | O & M Empreendimentos Ltda. | 067/09 | 17/11/2009 | 08 MESES | 677.200,84 | 17/07/2010 | - | - | 44.90.51 | - | - | - | - | Iniciada
TP nº002/2010 | Contratação de empresa para execução dos serviços de Reforma de 17 Escolas Municipais. | - | - | - | - | 07.986.349/0001-93 | Souza Leão Engenharia Ltda. | 005/10 | 21/01/2010 | 02 MESES | 206.796,84 | 11/02/2010 | - | - | 4.4.90.51 | 49.241,12 | 49.241,12 | 49.241,12 | 49.241,12 | Em Andamento
Dispensa nº 001/2010 | Contratação de empresa para Remoção de metralhas no município das Correntes-PE. | - | - | - | - | 07.986.349/0001-93 | Souza Leão Engenharia Ltda. | 002/10 | 20/01/2010 | 02 MESES | 14.260,00 | 20/03/2010 | - | - | 3.3.90,39 | 14.260,00 | 14.260,00 | 14.260,00 | 14.260,00 | Concluída
TP nº 004/2010 | Contratação de empresa para execução de serço de Construção da Academia das Cidades. | 034/09 | Sec. Das Cidades - Estado de Pernambuco | 236.461,73 | 26.273,53 | 07.155.190/0001-31 | Construtora e Incorporadora Metropolitana Ltda. | 012/10 | 16/03/2010 | 04 MESES | 261.420,57 | 16/07/2010 | - | - | 4.4.90.51 | - | - | - | - | Iniciada
Convite nº 003/2010 | Contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços de limpeza urbana para o Município das Correntes. | - | - | - | - | 11.129.870/0001-81 | FGL Serviços de Engenharia Ltda. | 011/10 | 12/03/2010 | 04 MESES | 144.005,56 | 12/07/2010 | - | - | 3.3.90.39 | - | - | - | - | Iniciada
Convite nº 004/2010 | Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo e saneamento. | - | - | - | - | 07.986.349/0001-93 | Souza Leão Engenharia Ltda. | 017/10 | 07/04/2010 | 06 MESES | 126.278,60 | 07/10/2010 | - | - | 4.4.90.51 | - | - | - | - | Não Iniciado
TP nº 006/2010 | Contratação de empresa para execução dos serviços de demolição do matadouro e construção do muro de arrimo. | - | - | - | - | 11.461.612/0001-20 | JAVALTER Construções Ltda. | 020/10 | 15/04/2010 | 03 MESES | 85.314,06 | 15/07/2010 | - | - | 4.4.90.51 3.3.90.39 | - | - | - | - | Não Iniciado
[15 empty] | TOTAL | 348.502,43 | 86.907,57 | 268.620,71 | 348.502,43

## Mapa Obras 4º trim 09
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DAS CORRENTES-PE. | [7 empty] | EXERCÍCIO: (2) |  | 2009
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: (4) |  |  | 4º Trimestre
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
TP nº 017/06 | Reforma da Quadra Poliesportiva. | 186.364-10/06 | MINISTÉRIO DOS ESPORTES | 175.000,00 | 5.250,00 | 06.205.885/0001-41 | AGREMEC CONSTRUÇÕES LTDA. | 077/06 | 12/12/06 | 04 MESES | 177.553,40 | 22/12/2009 | 32 MESES | - | 44.90.51 | 175.146,49 | 49.496,98 | 49.496,48 | 175.146,49 | CONCLUÍDA
TP nº 003/08 | Construção de 02 (duas) Salas no Colégio Normal na sede do município, e 01 (uma) Quadra na Escola Vicente Nunes de Farias no Povoado de Olho DÁgua dos Goes neste Município. | - | - | - | - | 07.986.349/0001-93 | Souza Leão Engenharia Ltda. | 033/08 | 27/10/2008 | 04 MESES | 187.920,12 | 27/02/2009 | 10 MESES | 27.767,69 | 44.90.51 | 135.472,27 | 9.681,45 | 55.590,55 | 135.472,27 | Em Andamento
Convite nº013/09 | Melhoramento com Terraplanagem de estradas vicinais deste Município das Correntes. | - | - | - | - | 09.327.715/0001-28 | Sueca Empreendimentos Imobiliários Ltda. | 026/09 | 12/05/2009 | 07 MESES | 142.074,30 | 31/12/2009 | - | - | 44.90.51 | 9.830,00 | 9.830,00 | 141.940,90 | 141.940,90 | CONCLUÍDA
Convite nº 006/09 | Serviço de Recuperação de Pavimentação em Paralelepípedos, Caiação de Meio Fio, Capinação e Saneamento de Ruas do Município. | - | - | - | - | 07.986.349/0001-93 | Souza Leão Engenharia Ltda. | 016/09 | 30/09/2009 | 12 MESES | 121.820,00 | 30/03/2010 | - | 27.936,00 | 44.90.51 | 135.804,04 | 65457.83 | 135.804,04 | 135.804,04 | Em Andamento
Dispensa nº 010/09 | Serviço de Pintura da quadra José de Branca na sede deste Município | - | - | - | - | 07.986.349/0001-93 | Souza Leão Engenharia Ltda. | 054/09 | 20/08/09 | 30 DIAS | 14.406,82 | 20/09/2009 | - | - | 33.90.39 | 14.406,82 | 14.406,82 | 14.406,82 | 14.406,82 | CONCLUÍDA
TP nº 007/09 | Construção de 202 (duzentos e duas) Privadas Higiênicas no Município. | 0440/07 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 750.000,00 | 27.528,36 | 02.320.253/0001-78 | O & M Empreendimentos Ltda. | 067/09 | 17/11/2009 | 08 MESES | 677.200,84 | 17/07/2010 | - | - | 44.90.51 | - | - | - | - | Não Iniciada
Dispensa nº 014/09 | Contratação de Profissional Especializado para realização de Projeto Academia das Cidades neste Município. | - | - | - | - | 030.387.604-20 CREA-PE nº 38428 | Michelle Luiza Torres Macedo | 065/09 | 10/11/2009 | 30 DIAS | 10.000,00 | 10/12/2009 | - | - | 33.90.36 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | CONCLUÍDA
Dispensa nº 015/09 | Contratação de Empresa Especialçizada para realização do Projeto Espaço Correntes das Artes, neste Município. | - | - | - | - | 11.358.547/0001-79 | STÚDIO - Escoar Engenharia Ltda. | 070/09 | 04/01/2010 | 30 DIAS | 15.000,00 | 04/02/2010 | - | - | 33.90.39 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | CONCLUÍDA
[15 empty] | TOTAL | 495.659,62 | 173.873,08 | 422.238,79 | 627.770,52

## Mapa Obras 4ºTrim 10
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2020)
UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO | [7 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Câmara municipal de calçado | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: |  |  | 4º Trimestre
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | V. PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | V. MEDIDO ACUMULADO | V.PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | V. PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | C.PARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | V.CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | V. ADITADO ACUMULADO
Nada Consta
[17 empty] | 0 | 0 | 0
Marcone Ferreira da Silva
presidente